Задания для самостоятельного выполнения:

Решить задачи по вариантам. На основе данных таблицы:

- Построить сетевой график.

- Выписать все частичные и полные пути.

- Определить критический путь и задачи, лежащие на критическом пути.

- Определить оптимальный путь.

- Найти ранние сроки начала и окончания работ.

- Найти поздние сроки начала и окончания работ.

- Определить три типа резервов.

- Все данные вынести в таблицу.

- Ответить на контрольные вопросы.

Вариант 1

Руководитель проекта разработал следующий перечень работ:

| Работа | Непосредственно предшествующая работа | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| A | - | 4 |
| B | - | 6 |
| C | - | 5 |
| D | B | 2 |
| E | A | 9 |
| F | B | 4 |
| G | C, D | 8 |
| H | B, E | 3 |
| I | F, G | 5 |
| J | H | 7 |

Вариант 2

Проект пуско-наладки компьютерной системы состоит из восьми работ. Непосредственно предшествующие работы и продолжительность выполнения работ показаны ниже.

| Работа | Непосредственно предшествующая работа | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| A | - | 3 |
| B | - | 6 |
| C | A | 2 |
| D | B, C | 5 |
| E | D | 4 |
| F | E | 3 |
| G | B, C | 9 |
| H | F, G | 3 |

Вариант 3

Рассмотрите следующую сеть проекта (продолжительность работ показана в неделях):

| Работа | Непосредственно предшествующая работа | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| A | - | 5 |
| B | - | 3 |
| C | A | 7 |
| D | A | 6 |
| E | B | 7 |
| F | D, E | 3 |
| G | D, E | 10 |
| H | C, F | 8 |

Вариант 4

Учебное заведение разрабатывает новую программу повышения квалификации преподавателей.  Желательно, чтобы эту программу можно было реализовать в наиболее сжатые сроки. Существуют взаимосвязи между дисциплинами, которые необходимо отразить, составляя расписание занятий по программе. Дисциплины и их взаимосвязь указаны в следующей таблице.

| Дисциплина | Непосредственно предшествующая дисциплина | Время изучения в днях |
| --- | --- | --- |
| A | - | 4 |
| B | - | 6 |
| C | A | 2 |
| D | A | 6 |
| E | C, B | 3 |
| F | C, B | 3 |
| G | D, E | 5 |

Вариант 5

В таблице показаны этапы покупки нового автомобиля.

| Работа | Предшествующая работа | Длительность (дни) |
| --- | --- | --- |
| А: Принятие окончательного решения о покупке автомобиля | - | 3 |
| В: Поиск потенциального покупателя имеющегося автомобиля | A | 14 |
| С: Составление списка желаемых моделей машин | A | 1 |
| D: Исследование желаемых моделей | C | 3 |
| Е: Консультации у автомехаников | C | 1 |
| F: Сбор рекламных материалов продавцов автомобилей | C | 2 |
| G: Обобщение полученной информации | D, E, F | 1 |
| Н: Выбор трех наиболее подходящих моделей | G | 1 |
| I: Знакомство "в натуре" с выбранными моделями | H | 3 |
| J: Сбор финансовой информации | H | 2 |
| К: Выбор одного автомобиля | I, J | 2 |
| L: Выбор продавца автомобиля | K | 2 |
| М: Выбор автомобиля желаемого цвета | L | 4 |
| N: Повторная дорожная проверка выбранной модели | L | 1 |
| О: Покупка нового автомобиля | B, M, N | 3 |

Варианты 6

Работы, которые необходимо выполнить при реализации проекта переустройства рынка, их взаимосвязь и время выполнения каждой из работ указаны в следующей таблице.

| Работа | Содержание работы | Непосредственно предшествующая работа | Время выполнения (недель) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Подготовить архитектурный проект | - | 5 |
| B | Определить будущих арендаторов | - | 6 |
| C | Подготовить проспект для арендаторов | A | 4 |
| D | Выбрать подрядчика | A | 3 |
| E | Подготовить документы для получения разрешения | A | 1 |
| F | Получить разрешение на строительство | E | 4 |
| G | Осуществить строительство | D, F | 14 |
| H | Заключить контракты с арендаторами | B, C | 12 |
| I | Вселить арендаторов в павильоны | G, H | 2 |

Вариант 7

Рассмотрите следующую сеть проекта:

| Работа | Непосредственно предшествующая работа | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| A | - | 3 |
| B | - | 8 |
| C | A | 6 |
| D | A | 6 |
| E | B | 9 |
| F | D, E | 3 |
| G | D, E | 7 |
| H | C, F | 8 |

Вариант 8

Работы, которые следует выполнить перед началом строительства новой библиотеки, представлены ниже. Продолжительность работ показана в неделях.

| Работа | Содержание работы | Непосредственно предшествующая работа | Время выполнения (недель) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Определить место строительства | - | 6 |
| B | Разработать первоначальный проект | - | 8 |
| C | Получить разрешение на строительство | A, B | 12 |
| D | Выбрать архитектурную мастерскую | C | 4 |
| E | Разработать смету затрат на строительство | C | 6 |
| F | Разработать проект строительства | D, E | 15 |
| G | Получить финансирование | E | 12 |
| H | Нанять подрядчика | F, G | 8 |

Вариант 9

Компания готовит бюджет производства нового изделия. В таблице представлены этапы подготовки бюджета и их длительность.

| Работа | Предшествующие работы | Длительность (дни) |
| --- | --- | --- |
| A: Прогнозирование объема продаж | — | 10 |
| B: Изучение рынка конкурирующих товаров | — | 7 |
| C: Доводка изделия | А | 5 |
| D: Подготовка производственного плана | С | 3 |
| E: Оценка стоимости производства | D | 2 |
| F: Определение отпускной цены | В, E | 1 |
| G: Подготовка бюджета | Е, F | 14 |

Вариант 10

В таблице приведена последовательность работ по разработке и производству станков.

| Работа | Предшествующие работы | Длительность |
| --- | --- | --- |
| A – составление сметы затрат | – | 3 |
| B – согласование оценок | A | 6 |
| C – покупка собственного оборудования | B | 1 |
| D – подготовка конструкторских проектов | B | 2 |
| E – строительство основного цеха | D | 10 |
| F – монтаж оборудования | C,E | 5 |
| G – испытание оборудования | F | 4 |
| H – определение типа модели | D | 9 |
| I – проектирование внешнего корпуса | D | 7 |
| J – создание внешнего корпуса | H,I | 6 |
| K – конечная сборка | G,J | 3 |
| L – контрольная проверка | K | 7 |

Вариант 11

Проект «Внедрение бухгалтерской системы» для небольшой бухгалтерии, содержащей порядка 10 рабочих мест.

| Работа | Предшествующие работы | Длительность |
| --- | --- | --- |
| A – Начало проекта | – | - |
| B – Выбор системы | A | 60 |
| C – Приобретение программного обеспечения | B | 25 |
| D – Составление проекта сети | B | 15 |
| E – Приобретение компьютеров и сетевого оборудования | B | 30 |
| F – Обучение администратора и программиста | D | 20 |
| G – Монтаж локальной сети | D,E | 15 |
| H – Установка ПО на компьютеры | C,E | 70 |
| I – Установка сетевого ПО, настройка сети | F,G,H | 30 |
| J – Ввод начальных данных в информационную базу | I | 90 |
| K – Обучение персонала | I | 20 |
| L – Передача в эксплуатацию | J,I | 5 |
| M - Конец проекта | - | - |

Вариант 12

В таблице приведены данные для построения сетевого графика для планирования производства некоторого изделия.

| Работа | Предшествующие работы | Длительность |
| --- | --- | --- |
| A – Разработка технического задания | – | 5 |
| B – Конструирование оснастки | - | 8 |
| C – Разработка электро-схемы | A | 3 |
| D – Разработка сборочных чертежей | A | 8 |
| E – Разработка технологии сборки | C | 2 |
| F – Изготовление оснастки | B | 4 |
| G – Монтаж электро-схемы | C | 7 |
| H – Сборка изделия | D,E | 5 |
| I – Окраска изделия | F,G | 2 |

Вариант 13

Перечень выполняемых проектных работ по сбыту продукции.

| Работа | Предшествующие работы | Длительность (дни) |
| --- | --- | --- |
| А: Обоснование цели проекта | - | 2 |
| В: Проведение маркетинговых исследований | A | 5 |
| С: Разработка технических условий | A | 3 |
| D: Эскизное проектирование | A | 4 |
| Е: Выбор поставщиков ресурсов | B | 2 |
| F: Фиктивная работа | C | 0 |
| G: Техническое проектирование | D | 5 |
| Н: Расчет потребности ресурсов | E | 2 |
| I: Рабочее проектирование | G | 10 |
| J: Закупка производственных ресурсов | H | 10 |
| К: Изготовление деталей | I | 8 |
| L: Сертификация деталей | H | 2 |
| М: Согласование сроков поставки | I | 3 |
| N: Разработка технологии сборки | J,K | 3 |
| О: Сборка изделия | N | 11 |
| Р: Отправка продукции потребителям | O | 5 |

Вариант 14

Перечень работ по привлечению клиентов банка

| Работа | Предшествующие работы | Длительность (дни) |
| --- | --- | --- |
| А: Разработка плана мероприятий | - | 2 |
| В: Поиск идеи депозитного вклада | A | 30 |
| С: Разработка системы критериев по выбору идеи | A | 21 |
| D: Выбор идеи | B, C | 2 |
| Е: Технико-экономическое обоснование идеи | D | 2 |
| F: Составление проекта договора банка с вкладчиком по депозитному счету | Е | 5 |
| G: Представление проекта договора руководству банка, его рассмотрение и утверждение | F | 7 |
| Н: Заказ в типографию на изготовление бланка договора и его выполнение | G | 20 |
| I: Заказ на рекламу в печати и его выполнение | G | 14 |
| J: Заказ на изготовление стенда и его изготовление | G | 7 |
| К: Получение типографского договора | Н | 1 |
| L: Оформление зала к приему клиентов | I ,J | 2 |
| М: Семинар с работниками банка | К, L | 1 |
| N: Начало работы с клиентами | М | 0 |

Контрольные вопросы:

- Что представляет собой сетевое планирование?

- Дайте определения понятиям событие, работа?

- Что представляет собой действительная работа? Что такое фиктивная работа?

- Назовите правила построения классических сетевых графиков?

- Что такое путь? Что представляет собой полный путь? Критический путь?

- Назовите временные характеристики сетевого графика?

- Что такое резерв времени работы? Перечислите разновидности резервов времени работ?